## ITTO（第6版）
项 目 管 理 知 识 体 系 指 南（第6版)
知识领域 | 输入 | 工具与技术 | 输出
4．项目整合管理 | 4.1 制定项目章程
| 1 商业文件 | 1 专家判断 | 1 项目章程
| 2 协议 | 2 数据收集 | 2 假设日志
| 3 事业环境因素 | 3 人际关系与团队技能
| 4 组织过程资产 | 4 会议
4.2 制定项目管理计划
| 1 项目章程 | 1 专家判断 | 1 项目管理计划
| 2 其他过程的输出 | 2 数据收集
| 3 事业环境因素 | 3 人际关系与团队技能
| 4 组织过程资产 | 4 会议
4.3 指导与管理项目工作
| 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 1 可交付成果
| 2 项目文件 | 2 项目管理信息系统 | 2 工作绩效数据
| 3 批准的变更请求 | 3 会议 | 3 问题日志
| 4 事业环境因素 |  | 4 变更请求
| 5 组织过程资产 |  | 5 项目管理计划更新
6 项目文件更新
7 组织过程资产更新
4.4 管理项目知识
| 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 1 经验教训登记册
| 2 项目文件 | 2 知识管理 | 2 项目管理计划更新
| 3 可交付成果 | 3 信息管理 | 3 组织过程资产更新
| 4 事业环境因素 | 4 人际关系与团队技能
5 组织过程资产
4.5 监控项目工作
| 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 1 工作绩效报告
| 2 项目文件 | 2 数据分析 | 2 变更请求
| 3 工作绩效信息 | 3 决策 | 3 项目管理计划更新
| 4 协议 | 4 会议 | 4 项目文件更新
5 事业环境因素
6 组织过程资产
4.6 实施整体变更控制
| 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 1 批准的变更请求
| 2 项目文件 | 2 变更控制工具 | 2 项目管理计划更新
| 3 工作绩效报告 | 3 数据分析 | 3 项目文件更新
| 4 变更请求 | 4 决策
| 5 事业环境因素 | 5 会议
6 组织过程资产
4.7 结束项目或阶段
| 1 项目章程 | 1 专家判断 | 1 项目文件更新
| 2 项目管理计划 | 2 数据分析 | 2 最终成品、服务或成果移交
| 3 项目文件 | 3 会议 | 3 最终报告
| 4 验收的可交付成果 |  | 4 组织过程资产更新
5 商业文件
6 协议
7 采购文档
8 组织过程资产
5．项目范围管理 | 5.1规划范围管理
| 1 项目章程 | 1 专家判断 | 1 范围管理计划
| 2 项目管理计划 | 2 数据分析 | 2 需求管理计划
| 3 事业环境因素 | 3 会议
4 组织过程资产
5.2 收集需求
| 1 项目章程 | 1 专家判断 | 1 需求文件
| 2 项目管理计划 | 2 数据收集 | 2 需求跟踪矩阵
| 3 项目文件 | 3 数据分析
| 4 商业文件 | 4 决策
| 5 协议 | 5 数据表现
| 6 事业环境因素 | 6 人际关系与团队技能
| 7 组织过程资产 | 7 系统交互图
8 原型法
5.3 定义范围
| 1 项目章程 | 1 专家判断 | 1 项目范围说明书
| 2 项目管理计划 | 2 数据分析 | 2 项目文件更新
| 3 项目文件 | 3 决策
| 4 事业环境因素 | 4 人际关系与团队技能
| 5 组织过程资产 | 5 产品分析
5.4 创建WBS
| 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 1 范围基准
| 2 项目文件 | 2 分解 | 2 项目文件更新
3 事业环境因素
4 组织过程资产
5.5 确认范围
| 1 项目管理计划 | 1 检查 | 1 验收的可交付成果
| 2 项目文件 | 2 决策 | 2 工作绩效信息
| 3 核实的可交付成果 |  | 3 变更请求
| 4 工作绩效数据 |  | 4 项目文件更新
5.6 控制范围
| 1 项目管理计划 | 1 数据分析 | 1 工作绩效信息
| 2 项目文件 |  | 2 变更请求
| 3 工作绩效数据 |  | 3 项目管理计划更新
| 4 组织过程资产 |  | 4 项目文件更新
6．项目进度管理 | 6.1 规划进度管理
| 1 项目章程 | 1 专家判断 | 1 进度管理计划
| 2 项目管理计划 | 2 数据分析
| 3 事业环境因素 | 3 会议
4 组织过程资产
6.2 定义活动
| 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 1 活动清单
| 2 事业环境因素 | 2 分解 | 2 活动属性
| 3 组织过程资产 | 3 滚动式规划 | 3 里程碑清单
|  | 4 会议 | 4 变更请求
5 项目管理计划更新
6.3 排列活动顺序
| 1 项目管理计划 | 1 紧前关系绘图法 | 1 项目进度网络图
| 2 项目文件 | 2 确定和整合依赖关系 | 2 项目文件更新
| 3 事业环境因素 | 3 提前量与滞后量
| 4 组织过程资产 | 4 项目管理信息系统
6.4 估算活动持续时间
| 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 1 持续时间估算
| 2 项目文件 | 2 类比估算 | 2 估算依据
| 3 事业环境因素 | 3 参数估算 | 3 项目文件更新
| 4 组织过程资产 | 4 三点估算
5 自下而上估算
6 数据分析
7 决策
8 会议
6.5 制定进度计划
| 1 项目管理计划 | 1 进度网络分析 | 1 进度基准
| 2 项目文件 | 2 关键路径法 | 2 项目进度计划
| 3 协议 | 3 资源优化 | 3 进度数据
| 4 事业环境因素 | 4 数据分析 | 4 项目日历
| 5 组织过程资产 | 5 提前量与滞后量 | 5 变更请求
|  | 6 进度压缩 | 6 项目管理计划更新
|  | 7 项目管理信息系统 | 7 项目文件更新
8 敏捷发布规划
6.6 控制进度
| 1 项目管理计划 | 1 数据分析 | 1 工作绩效信息
| 2 项目文件 | 2 关键路径法 | 2 进度预测
| 3 工作绩效数据 | 3 项目管理信息系统 | 3 变更请求
| 4 组织过程资产 | 4 资源优化 | 4 项目管理计划更新
|  | 5 提前量与滞后量 | 5 项目文件更新
6 进度压缩
7．项目成本管理 | 7.1 规划成本管理
| 1 项目章程 | 1 专家判断 | 1 成本管理计划
| 2 项目管理计划 | 2 数据分析
| 3 事业环境因素 | 3 会议
4 组织过程资产
7.2 估算成本
| 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 1 成本估算
| 2 项目文件 | 2 类比估算 | 2 估算依据
| 3 事业环境因素 | 3 参数估算 | 3 项目文件更新
| 4 组织过程资产 | 4 自下而上估算
5 三点估算
6 数据分析
7 项目管理信息系统
8 决策
7.3 制定预算
| 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 1 成本基准
| 2 项目文件 | 2 成本汇总 | 2 项目资金需求
| 3 商业文件 | 3 数据分析 | 3 项目文件更新
| 4 协议 | 4 历史信息审核
| 5 事业环境因素 | 5 资源限制平衡
| 6 组织过程资产 | 6 融资
7.4 控制成本
| 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 1 输出
| 2 项目文件 | 2 数据分析 | 2 成本预测
| 3 项目资金需求 | 3 完工尚需绩效指数 | 3 变更请求
| 4 工作绩效数据 | 4 项目管理信息系统 | 4 项目管理计划更新
| 5 组织过程资产 |  | 5 项目文件更新
8．项目质量管理 | 8.1 规划质量管理
| 1 项目章程 | 1 专家判断 | 1 质量管理计划
| 2 项目管理计划 | 2 数据收集 | 2 质量测量指标
| 3 项目文件 | 3 数据分析 | 3 项目管理计划更新
| 4 事业环境因素 | 4 决策 | 4 项目文件更新
| 5 组织过程资产 | 5 数据表现
6 测试与检查的规划
7 会议
8.2 管理质量
| 1 项目管理计划 | 1 数据收集 | 1 质量报告
| 2 项目文件 | 2 数据分析 | 2 测试与评估文件
| 3 组织过程资产 | 3 决策 | 3 变更请求
|  | 4 数据表现 | 4 项目管理计划更新
|  | 5 审计 | 5 项目文件更新
6 面向X的设计
7 问题解决
8 质量改进方法
8.3 控制质量
| 1 项目管理计划 | 1 数据收集 | 1 质量控制测量结果
| 2 项目文件 | 2 数据分析 | 2 核实的可交付成果
| 3 批准的变更请求 | 3 检查 | 3 工作绩效信息
| 4 可交付成果 | 4 测试/产品评估 | 4 变更请求
| 5 工作绩效数据 | 5 数据表现 | 5 项目管理计划更新
| 6 事业环境因素 | 6 会议 | 6 项目文件更新
7 组织过程资产
9．项目资源管理 | 9.1 规划资源管理
| 1 项目章程 | 1 专家判断 | 1 资源管理计划
| 2 项目管理计划 | 2 数据表现 | 2 团队章程
| 3 项目文件 | 3 组织理论 | 3 项目文件更新
| 4 事业环境因素 | 4 会议
5 组织过程资产
9.2 估算活动资源
| 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 1 资源需求
| 2 项目文件 | 2 自下而上估算 | 2 估算依据
| 3 事业环境因素 | 3 类比估算 | 3 资源分解结构
| 4 组织过程资产 | 4 参数估算 | 4 项目文件更新
5 数据分析
6 项目管理信息系统
7 会议
9.3 获取资源
| 1 项目管理计划 | 1 决策 | 1 物资资源分配单
| 2 项目文件 | 2 人际关系与团队技能 | 2 项目团队派工单
| 3 事业环境因素 | 3 预分派 | 3 资源日历
| 4 组织过程资产 | 4 虚拟团队 | 4 变更请求
5 项目管理计划更新
6 项目文件更新
7 事业环境因素更新
8 组织过程资产更新
9.4 建设团队
| 1 项目管理计划 | 1 集中办公 | 1 团队绩效评价
| 2 项目文件 | 2 虚拟团队 | 2 变更请求
| 3 事业环境因素 | 3 沟通技术 | 3 项目管理计划更新
| 4 组织过程资产 | 4 人际关系与团队技能 | 4 项目文件更新
|  | 5 认可与奖励 | 5 事业环境因素更新
|  | 6 培训 | 6 组织过程资产更新
7 个人和团队评估
8 会议
9.5 管理团队
| 1 项目管理计划 | 1 人际关系与团队技能 | 1 变更请求
| 2 项目文件 | 2 项目管理信息系统 | 2 项目管理计划更新
| 3 工作绩效报告 |  | 3 项目文件更新
| 4 团队绩效评价 |  | 4 事业环境因素更新
5 事业环境因素
6 组织过程资产
9.6 控制资源
| 1 项目管理计划 | 1 数据分析 | 1 工作绩效信息
| 2 项目文件 | 2 问题解决 | 2 变更请求
| 3 工作绩效数据 | 3 人际关系与团队技能 | 3 项目管理计划更新
| 4 协议 | 4 项目管理信息系统 | 4 项目文件更新
5 组织过程资产
10．项目沟通管理 | 10.1 规划沟通管理
| 1 项目章程 | 1 专家判断 | 1 沟通管理计划
| 2 项目管理计划 | 2 沟通需求分析 | 2 项目管理计划更新
| 3 项目文件 | 3 沟通技术 | 3 项目文件更新
| 4 事业环境因素 | 4 沟通模型
| 5 组织过程资产 | 5 沟通方法
6 人际关系与团队技能
7 数据表现
8 会议
10.2 管理沟通
| 1 项目管理计划 | 1 沟通技术 | 1 项目沟通记录
| 2 项目文件 | 2 沟通方法 | 2 项目管理计划更新
| 3 工作绩效报告 | 3 沟通技能 | 3 项目文件更新
| 4 事业环境因素 | 4 项目管理信息系统 | 4 组织过程资产更新
| 5 组织过程资产 | 5 项目报告
6 人际关系与团队技能
7 会议
10.3 监督沟通
| 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 1 工作绩效信息
| 2 项目文件 | 2 项目管理信息系统 | 2 变更请求
| 3 工作绩效数据 | 3 数据表现 | 3 项目管理计划更新
| 4 事业环境因素 | 4 人际关系与团队技能 | 4 项目文件更新
| 5 组织过程资产 | 5 会议
11．项目风险管理 | 11.1 规划风险管理
| 1 项目章程 | 1 专家判断 | 3.1 风险管理计划
| 2 项目管理计划 | 2 数据分析
| 3 项目文件 | 3 会议
4 事业环境因素
5 组织过程资产
11.2 识别风险
| 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 1 风险登记册
| 2 项目文件 | 2 数据收集 | 2 风险报告
| 3 协议 | 3 数据分析 | 3 项目文件更新
| 4 采购文档 | 4 人际关系与团队技能
| 5 事业环境因素 | 5 提示清单
| 6 组织过程资产 | 6 会议
11.3 实施定性风险分析
| 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 3.1 项目文件更新
| 2 项目文件 | 2 数据收集
| 3 事业环境因素 | 3 数据分析
| 4 组织过程资产 | 4 人际关系与团队技能
5 风险分类
6 数据表现
7 会议
11.4 实施定量风险分析
| 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 1 项目文件更新
| 2 项目文件 | 2 数据收集
| 3 事业环境因素 | 3 人际关系与团队技能
| 4 组织过程资产 | 4 不确定性表现方式
5 数据分析
11.5 规划风险应对
| 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 1 变更请求
| 2 项目文件 | 2 数据收集 | 2 项目管理计划更新
| 3 事业环境因素 | 3 人际关系与团队技能 | 3 项目文件更新
| 4 组织过程资产 | 4 威胁应对策略
5 机会应对策略
6 应急应对策略
7 整体项目风险应对策略
8 数据分析
9 决策
11.6 实施风险应对
| 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 1 变更请求
| 2 项目文件 | 2 人际关系与团队技能 | 2 项目文件更新
| 3 组织过程资产 | 3 项目管理信息系统
11.7 监督风险
| 1 项目管理计划 | 1 数据分析 | 1 工作绩效信息
| 2 项目文件 | 2 审计 | 2 变更请求
| 3 工作绩效数据 | 3 会议 | 3 项目管理计划更新
| 4 工作绩效报告 |  | 4 项目文件更新
5 组织过程资产更新
12．项目采购管理 | 12.1 规划采购管理
| 1 项目章程 | 1 专家判断 | 1 采购管理计划
| 2 商业文件 | 2 数据收集 | 2 采购策略
| 3 项目管理计划 | 3 数据分析 | 3 招标文件
| 4 项目文件 | 4 供方选择分析 | 4 采购工作说明书
| 5 事业环境因素 | 5 会议 | 5 供方选择标准
| 6 组织过程资产 |  | 6 自制或外购决策
7 独立成本估算
8 变更请求
9 项目文件更新
10组织过程资产更新
12.2 实施采购
| 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 1 投标人会议
| 2 项目文件 | 2 广告 | 2 协议
| 3 采购文档 | 3 投标人会议 | 3 变更请求
| 4 卖方建议书 | 4 数据分析 | 4 项目管理计划更新
| 5 事业环境因素 | 5 人际关系与团队技能 | 5 项目文件更新
| 6 组织过程资产 |  | 6 组织过程资产更新
12.3 控制采购
| 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 1 结束的采购
| 2 项目文件 | 2 索赔管理 | 2 工作绩效信息
| 3 协议 | 3 数据分析 | 3 采购文档更新
| 4 采购文档 | 4 检查 | 4 变更请求
| 5 批准的变更请求 | 5 审计 | 5 项目管理计划更新
| 6 工作绩效数据 |  | 6 项目文件更新
| 7 事业环境因素 |  | 7 组织过程资产更新
8 组织过程资产
13.项目相关方管理 | 13.1 识别相关方
| 1 项目章程 | 1 专家判断 | 1 相关方登记册
| 2 商业文件 | 2 数据收集 | 2 变更请求
| 3 项目管理计划 | 3 数据分析 | 3 项目管理计划更新
| 4 项目文件 | 4 数据表现 | 4 项目文件更新
| 5 协议 | 5 会议
6 事业环境因素
7 组织过程资产
13.2 规划相关方参与
| 1 项目章程 | 1 专家判断 | 1 相关方参与计划
| 2 项目管理计划 | 2 数据收集
| 3 项目文件 | 3 数据分析
| 4 协议 | 4 决策
| 5 事业环境因素 | 5 数据表现
| 6 组织过程资产 | 6 会议
13.3 管理相关方参与
| 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 1 变更请求
| 2 项目文件 | 2 沟通技能 | 2 项目管理计划更新
| 3 事业环境因素 | 3 人际关系与团队技能 | 3 项目文件更新
| 4 组织过程资产 | 4 基本规则
5 会议
13.4 监督相关方参与
| 1 项目管理计划 | 1 数据分析 | 1 工作绩效信息
| 2 项目文件 | 2 决策 | 2 变更请求
| 3 工作绩效数据 | 3 数据表现 | 3 项目管理计划更新
| 4 事业环境因素 | 4 沟通技能 | 4 项目文件更新
| 5 组织过程资产 | 5 人际关系与团队技能
6 会议